AI Studio

תוכנית עבודה מלאה — מ-0 לסטודיו מתפקד

30 יום  |  לקוחה ראשונה  |  הכנסה ראשונה

# מקרא — מי עושה מה

| את החלטות, צילומים, שיחות לקוח, פעולות ידניות שדורשות נוכחות אנושית | סוכן מסמכים, תסריטים, אתרים, תבניות, מחקר — הכל שאפשר לאוטומט | שניכן משימות שדורשות קלט שלך + ביצוע של הסוכן |
| --- | --- | --- |

שלב 0 החלטות יסוד — יום 1 לפני שמתחילים — 3 החלטות שכל השאר תלוי בהן

| מי מבצע | משימה | זמן משוער | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| את | בחירת שם: מותג אישי (Shani Gorgov ¦ AI Studio) או שם סוכנות בוטיק? | 1-2 שעות חשיבה | החלטה קריטית — כל שאר הברנד תלוי בזה |
| את | בחירת פלטת צבעים + פונט (2 צבעים ראשיים, 1 פונט) | 30 דקות | נקי, מודרני, טכנולוגי. Pinterest / Behance להשראה |
| את | החלטה: Framer או Claude Code + Vercel לאתר הפורטפוליו? | 20 דקות | Framer = מהיר. Claude Code = WOW factor + demo יכולות |

ברגע שיש שם + צבעים — הסוכן בונה הכל: פרופילים, אתר, תסריטים. עד אז — אי אפשר להתחיל.

שלב 1 תשתית — ימים 1-7 הכל שצריך להיות קיים לפני שיוצאים החוצה

| מי מבצע | משימה | זמן משוער | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| סוכן | תבנית bio לאינסטגרם + headline ל-LinkedIn (עברית + אנגלית) | 20 דקות | מוכן להעתקה — מחכה לשם |
| את | פתיחת פרופיל IG עסקי + LinkedIn והזנת הטקסטים | 30-45 דקות | מובייל לאינסטגרם, דסקטופ לאינקדאין |
| סוכן | בניית אתר פורטפוליו עם 3 case studies (השעון, הנעל, Solis) | 2-4 שעות | Claude Code + Vercel / Framer — לפי הבחירה |
| את | אישור האתר + סבב תיקונים אחד | 30 דקות | קישור זמני ב-Vercel לצפייה |
| שניכן | הגדרת מחירון: Landing Page / Web App / Automation / Retainer | 45 דקות | הסוכן מביא benchmark, את מחליטה על המחיר הסופי |
| סוכן | תבנית הצעת מחיר + חוזה עבודה בסיסי | 45 דקות | Word doc מוכן לשליחה לכל לקוח |
| את | עדכון רו"ח על הוספת תחום עיסוק (פיתוח + דיגיטל) | 15 דקות שיחה | פורמלי בלבד — לא מורכב |

שלב 2 מנוע תוכן — ימים 7-21 Instagram + LinkedIn מתחילים לעבוד. כל שבוע: 3-4 פוסטים

| מי מבצע | משימה | זמן משוער | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| סוכן | 5 תסריטי Reels: מייסדת, הדגמת Claude, השעון, הנעל, Solis | 1 שעה | עברית, מותאם לאלגוריתם IG ישראל |
| סוכן | Lead Magnet PDF: '5 כלי AI שיחסכו לך 10 שעות בשבוע' | 1 שעה | Canva-ready — את רק מעצבת |
| את | צילום Reel #1: סיפור מייסדת (תסריט מוכן) | 1-2 שעות | אור טוב + רקע נקי. 15-30 שניות. |
| את | צילום Reel #2: הדגמת Claude חיה | 45 דקות | Screen recording + קריינות. OBS / iPhone |
| סוכן | 3 Carousels: השעון / הנעל / Solis — case study format | 45 דקות | 5-6 שקפים, מוכן לעיצוב ב-Canva |
| את | עיצוב 3 הCarousels ב-Canva + פרסום | 2 שעות | Template אחד עקבי לכל הcarousels |
| סוכן | לוח תוכן שבועי לשבועות 2-4 (12 פוסטים) | 30 דקות | תאריך, ערוץ, נושא, פורמט |
| את | Story AMA שבועית: שאלות על AI לעסק | 20 דקות/שבוע | ימי ראשון 19:00-21:00 |

שלב 3 גיוס לקוחות — ימים 14-30 מקבילי לתוכן — לא מחכות שהפרופיל יגדל

| מי מבצע | משימה | זמן משוער | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| את | רשימת 30 שמות: מכרות, לקוחות ישנות, קשרים עסקיים | 45 דקות | WhatsApp / IG / LinkedIn — כולן |
| סוכן | תסריט DM outreach (3 גרסאות: חמה/פושרת/קרה) | 30 דקות | עברית, לא שיווקי — שיחתי ואמיתי |
| את | שליחת 10 DMs ראשונים מהרשת החמה | 30 דקות | שבוע 2 — לא לחכות לפרופיל מושלם |
| שניכן | פגישת גילוי ראשונה — שאלון האפיון (SOP מוכן) | 60 דקות | Zoom / פגישה. תסריט + שאלות כבר קיימות |
| שניכן | הצעת מחיר מותאמת ללקוחה (Template מוכן) | 45 דקות | סוכן מתאים, את שולחת תוך 24 שעות |
| את | שליחת 10 DMs נוספים + מעקב ראשונים | 20 דקות | שבוע 3 |
| את | סגירת חוזה + קבלת מקדמה (50%) | — | יעד: לפחות לקוחה 1 עד יום 30 |

# מחירון מומלץ — לפי מחקר שוק

על בסיס שוק עצמאיות ישראל + שיטת תמחור לפי תוצאה (לא שעות):

| שירות | מינימום | מקסימום | הערה |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing Page | 2,500 ₪ | 6,000 ₪ | לפי מורכבות ואנימציות |
| Web App / MVP | 8,000 ₪ | 25,000 ₪ | לפי מסכים + לוגיקה |
| אוטומציות | 3,500 ₪ | 12,000 ₪ | לפי מורכבות Flow |
| Retainer חודשי | 1,500 ₪ | 4,500 ₪ | עד שעה/חודש תמיכה |
| חבילת בטא (ראשון) | 50% הנחה | — | תמורת testimonial + case study |

טיפ: תמחרי לפי תוצאה, לא שעות. 'Landing page שמביא לקוחות' שווה יותר מ-'15 שעות עבודה'.

# ציר זמן — 30 יום במבט-על

| ימים | מה קורה | ציון דרך |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | החלטות יסוד: שם, צבע, פלטפורמה | שם + מחירון מוסכם |
| 3-7 | סוכן: bio, אתר פורטפוליו, הצעת מחיר, חוזה | תשתית עסקית 100% מוכנה |
| 7-14 | Reel #1 + #2 מצולמים ומועלים. 10 DMs ראשונים. | נוכחות דיגיטלית חיה |
| 14-21 | Carousels, Lead Magnet, 10 DMs נוספים | שיחת גילוי ראשונה |
| 21-30 | Waitlist נפתחת. הצעת מחיר. סגירת חוזה. | לקוחת בטא + הכנסה ראשונה |

המטרה של 30 יום: לא פרופיל מושלם — לקוחה ראשונה ותשלום ראשון. השאר מגיע בהמשך.